I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu

za 2017. godinu

Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godinu (“Službene novine”, br. 35/16, 11 /17 i  38/17), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2017. Godinu, do 31. prosinca 2017. godine realizirani su slijedeći radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

|  |  | Program | Realizirano |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA UKUPNO | 910.000,00 | 809.045,68 |
| 1.1. | Uređenje partera lučice Grabar u Cresu, sufinanciranje radova s Lučkom upravom | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 1.2. | Uređenje dječjeg igrališta na predjelu Melin u Cresu | 210.000,00 | 209.045,68 |
| 1.3. | Parterno uređenje ulice Ribarska ulica, ulica Giovanni Moise i dio ulice Zagrad u Cresu sa pratećom infrastrukturom – sufinanciranje radova sa Vodoopskrbom I odvodnjom Cres Mali Lošinj i HEP-om | 100.000,00 | 0,00 |
| 2. | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO | 7.348.067,03 | 6.423.239,66 |
| 2.1. | Sanacija ceste Beli –Podbeli - VI faza - nastavak radova, | 200.000,00 | 198.540,54 |
| 2.2. | Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na neizgrađenom dijelu poslovne zone Volnik –II faza – nastavak radova ugovorenih 2016.g. | 1.950.000,00 | 1.329.183,63 |
| 2.3. | Priprema zemljišta za gradnju prometnica – rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa, (troškovi otkupa zemljišta i izvlaštenja) | 1.200.000,00 | 1.084.819,37 |
| 2.4. | Izrada projektne dokumentacije – izrada idejne projektne dokumentacije prometnice OU10 na Melinu, izmjena projekta prometnice PL4 i PL3 sa pratećom infrastrukturom u Martinšćici, izmjena projekta uređenja kulturnog centra Susajda, Arhitektonski snimak pastirskog stana Konec, Konzervatorsko-arhitektonski elaborat naselja Lubenice, dopuna projekta rekonstrukcije palace Moise, projekt regulacije prometa naselja Cres, sufinanciranje projekta EU – aglomeracije Cres | 655.000,00 | 544.968,69 |
| 2.5. | Uređenje partera autobusnog kolodvora sa javnom rasvjetom, DTK mrežom, hortikulturnim uređenjem, urbanom opremom i oborinskom kanalizacijom ulice Peškera – nastavak radova nastavak radova ugovorenih 2016. godine | 2.863.067,03 | 2.861.635,18 |
| 2.6. | Izgradnja oborinske kanalizacije o uljare do Turiona – sufinanciranje radova s Vodoopskrbom i odvodnjom Cres Mali Lošinj | 480.000,00 | 405.092,25 |
| 3. | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UKUPNO | 379.000,00 | 373.928,39 |
| 3.1. | Proširenje javne rasvjete – 4 stupa JR, spoj županijska cesta – Kula, 2 stupa JR u Belom, 1 stup JR Orlec | 80.000,00 | 75.506,25 |
| 3.2. | Izgradnja javne rasvjete na autobusnom kolodvoru I ulici Peškera – nastavak radova ugovorenih 2016. g. | 299.000,00 | 298.422,14 |
| 4. | PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM UKUPNO | 164.000,00 | 116.300,48 |
| 4.1. | Nabava opreme za odovojeno prikupljanje otpada – vozilo i polupodzemni spreminci – otplata rate leasinga | 164.000,00 | 116.300,48 |
|  | SVEUKUPNO 1., 2., 3. i 4. | 8.801.067,03 | 7.722.514,21 |

Klasa: 363-02/18-01/6

Ur.broj:2213/02-04-02-01-18-1

U Cresu,______  2018. godine

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini određena je stavkom 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 26/03- pročišćeni tekst, 178/04 i 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) koji glasi:

“(5) Izvršno tijelo je dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samuprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja za prethodnu kalendarsku godinu.”

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2017. godinu,  planirana je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (uređenje javnih površina, izgradnja nerazvrstanih cesta, proširenje javne rasvjete) zajedno sa Programom gradnje građevina za gospodarenje otpadom,  u ukupnom iznosu 8.801.067,03 kuna, a Program je realiziran  u iznosu 7.722.514,21 kuna :

Ad.1. Izgradnja javnih površina

-Uređenje partera lučice Grabar u Cresu – Grad Cres je sufinancirao izgradnju i uređenje lučice Grabar u Cresu  u iznosu 600.000,00 kuna

.-Uređenje dječjeg igrališta na predjelu Melin u Cresu- uređeno je dječje igralište na predjelu Melin u Cresu u iznosu 209.045,68 kuna. Izvedeni su radovi iskopa terena, planiranja, uređenja staza i razastiranja šljunka te postava igrala i urbane opreme.

-Parterno uređenje  ulice Ribarska ulica, ulica Giovanni Moise i dio ulice Zagrad u Cresu sa pratećom infrastrukturom –  - U okviru projekta parternog uređenja  Ribarske ulice, ulice Giovanni Moise i dio ulice Zagrad u Cresu planira se uređenje partera, oborinske kanalizacije, dtk kanalizacije, rekonstrukcija vodovoda,  sanitarne kanalizacije i nn mreže. Krajem 2017. godine Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj je provela postupak nabave. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 2.526.083,10 kuna ( bez PDV-a). Vodoopskrba i odvodnja Cres Malo Lošinj d.o.o. fiancira radove rekonstrukcije vodovoda i sanitarne kanalizacije, Grad Cres sufinancira radove uređenje partera, oborinske kanalizacije i dtk kanalizaciju, a HEP NN mrežu. Radovi su započeli 15.01.2018. godine i izvođač je Gradex&co d.o.o. iz Zaboka. Projektnu dokumentaciju uređenja partera izradila je tvrtka Urbing d.o.o. iz Zagreba. Građevinska dozvola, Klasa:UP/I-361-03/15-06/82, Urbr:2170/1-03-05/5-16-5 izdana je  u svibnju 2016. godine.

ad 2.) Izgradnja nerazvrstanih cesta

-  nastavak sanacije ceste Beli – Podbeli  VI faza. Realizirani su radovi izgradnje armirano- betonskog  potpornog zida  s oblogom zida kamenom na način suhozida u vrijednosti 198.540,54  kune.  Izvođač Domeni d.o.o. iz Matulja.

-  izgradnja infrastrukture na predjelu Volnik u Cresu. Sredinom 2016. godine nakon provedenog postupka nabave  ugovoreni su radovi na izgradnji prometne i komunalne  infrastrukture na neizgrađenom dijelu gospodarske zone Volnik (prometnice, javna rasvjeta, DTK, oborinska, fekalna kanalizacija i vodoopskrba). Naručitelj radova je Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Radovi su ugovoreni u ukupnom iznosu 3.503.430,17 kn bez PDV-a, a Grad Cres financira radove  u vrijednosti 3.303.760,59 kn( prometnice, javnu rasvjetu, DTK mrežu I oborinsku kanalizaciju). Radove je izvodila Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. Do kraja godine 2016. izvedeni su radovi u iznosu 1.153.916,84 kn, a do kraja 2017. godine realizirani su radovi u vrijednosti  1.329.183,63 kuna. Početkom 2018. radovi su okončani i prometnica je asfaltirana.

- rješavanje vlasničkih odnosa (otkup zemljišta i izvlaštenje) na koridorima planiranih prometnica realizirano je u okviru planiranog iznosa  1.084.819,37   kuna.

- Izrada projektne dokumentacije – izrada idejne projektne dokumentacije prometnice OU10 na Melinu, izmjena projekta prometnice PL4 i PL3 sa pratećom  infrastrukturom u Martinšćici, izmjena projekta uređenja kulturnog centra Susajda, Arhitektonski snimak pastirskog stana Konec, Konzervatorsko-arhitektonski elaborat naselja Lubenice, dopuna projekta rekonstrukcije palace Moise, projekt regulacije prometa naselja Cres,  sufinanciranje projekta EU – aglomeracije Cres

- uređenje partera autobusnog kolodvora sa oborinskom kanalizacijom. Nakon ishođenja građevinske dozvole izgradnje autobusnog kolodvora u studenom 2016. godine proveden je postupak nabave i ugovoreni su radovi  na uređenju partera i hortikulture autobusnog kolodvora, javne rasvjete i oborinske kanalizacije ulice Peškera. Radove je  izvela Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. Radovi su izvedeni unutar planiranog iznosa u vrijednosti 2.861.635,18 kuna.

-Izgradnja oborinske kanalizacije o uljare do  Turiona – sufinanciranje radova s Vodoopskrbom i odvodnjom Cres Mali Lošinj. Krajem 2017. godine ugovoreni su radovi sufinanciranja oborinske kanalizacije ulice Šetalište – Turion. Do kraja 2017. realizirani su radovi u vrijednosti 405.092,25 kuna.

ad.2.) Izgradnja javne rasvjete

- Proširenje javne rasvjete – postavljena su 4 stupa javne rasvjete na spoju županijska ceste – Gradska kula u Cresu, 2 stupa javne rasvjete u Belom,  1 stup  javne rasvjete u Orlecu, ukupno u vrijednosti 75.506.25 kuna.

- Izgradnja javne rasvjete na autobusnom kolodvoru i ulici Peškera – nastavak radova ugovorenih 2016. g.  u sklopu uređenja autobusnog kolodvora. Radovi dovršeni tijekom 2017. U iznosu 298.422,14 kuna.

ad. 3.) Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obuhvaća:

Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obuhvaćeno je financiranje  otplata po Ugovoru o financijskom leasingu opreme za odvojeno prikupljanje otpada ukupno 116.300,48 kuna:

-Specijalno komunalno vozilo. U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provelo je postupak nabave i sklopilo ugovor o  isporuci specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje komunalnog otpada vrijednosti 1.223.890,23 kune. Vozilo je financirano sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša  i energetsku učinkovitost u iznosu 603.834,00  kuna (49%), a ostali iznos od 620.056,00 kuna  financira se sredstvima Grada Cresa (50%) i Komunalnih usluga Cres Lošinj (50%)  kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu  od 5 godina. U 2017. trošak otplate je bio 66.433,13 kuna.

-Polupodzemni spremnici za sakupljanje komunalog i selektiranog otpada. U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provele su postupak nabave i ugovorile nabavu   66 kom polupodzemnih spremnika ukupne vrijednosti 1.042.443,52 kn. Spremnici su financirani sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ( 60%) , a ostali iznos financira se sredstvima Grada Cresa 50% i Komunalnih usluga Cres Lošinj 50% kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu na 5 godina. U 2017. godini trošak otplate po financijskom leasingu je bio 49.867,35 kuna.

U Cresu, veljača 2018. godine