I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu

za 2016. Godinu

|  |  | Program | Realizirano |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO | 4.812.000,00 | 4.164.012,59 |
| 1.1 | Sanacija ceste Beli –Podbeli - V faza - nastavak radova, | 400.000,00 | 378.656,27 |
| 1.2. | Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na neizgrađenom dijelu poslovne zone Volnik –II faza | 1.300.000,00 | 1.153.916,84 |
| 1.3 | Priprema zemljišta za gradnju prometnica – rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa | 724.000,00 | 664.146,23 |
| 1.4. | Izrada projektne dokumentacije | 580.000,00 | 550.774,24 |
| 1.5. | Uređenje partera autobusnog kolodvora sa javnom rasvjetom i oborinskom kanalizacijom ulice Peškera | 500.000,00 | 115.487,50 |
| 1.6. | Izgradnja pristupne ceste OU48 i OU 49 u Cresu sa pratećom insfrastrukturom – II faza | 613.000,00 | 610.626,10 |
| 1.7. | Uređenje ulice Placido Cortese u Cresu sa pratećom infrastrukturom | 625.000,00 | 620.405,41 |
| 1.8. | Uređenje poljskih putova- Orlec i Valun | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2. | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UKUPNO | 359.000,00 | 356.917,42 |
| 2.1. | Izgradnja javne rasvjete u sklopu rekonstrukcije prometnice D 100 – na dijelu od novoplaniranog kružnog toka do priključka za predjel Brajdi | 20.000,00 | 18.714,92 |
| 2.2. | Zamjena javne rasvjete energetski učinkovitom na predjelu Zaglav | 271.000,00 | 270.537,50 |
| 2.3. | Proširenje javne rasvjete po naseljima | 68.000,00 | 67.665,00 |
| 3. | PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM UKUPNO | 1.915.000,00 | 1.865.115,49 |
| 3.1. | Nabava opreme za odovojeno prikupljanje otpada: – vozilo | 128.000,00 | 81.537,87 |
| 3.2. | - polupodzemni kontejneri | 710.000,00 | 706.832,34 |
| 3.3. | Izgradnja transfer stanice na odlagalištu Pržići u Cresu | 1.077.000,00 | 1.076.745,28 |
|  | SVEUKUPNO 1., 2. i 3. | 7.168.000,00 | 6.386.045,50 |

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini određena je stavkom 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 26/03- pročišćeni tekst, 178/04 i 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) koji glasi:

“(5) Izvršno tijelo je dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samuprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja za prethodnu kalendarsku godinu.”

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2016. godinu,  planirana je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (izgradnja nerazvrstanih cesta, proširenje javne rasvjete) zajedno sa Programom gradnje građevina za gospodarenje otpadom,  u ukupnom iznosu 7.168.000,00 kuna, a Program je realiziran  u iznosu 6.386.045,50 kuna.

ad 1.) Izgradnja nerazvrstanih cesta

-  nastavak sanacije ceste Beli – Podbeli  V faza. Realizirani su radovi izgradnje armirano- betonskog  potpornog zida  s oblogom zida kamenom na način suhozida u vrijednosti 378.656,27  kuna.  Izvođač Domeni d.o.o. iz Matulja.

-  izgradnja infrastrukture na predjelu Volnik u Cresu. Sredinom 2016. godine nakon provedenog postupka izvlaštenja nad koridorom novoplaniranih prometnica na predjelu Volnik i provedenog postupka nabave o ugovoreni su radovi na izgradnji prometne i komunalne  infrastrukture na neizgrađenom dijelu gospodarske zone Volnik (prometnice, javna rasvjeta, DTK, oborinska, fekalna kanalizacija i vodoopskrba). Naručitelj radova je Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Radovi su ugovoreni u ukupnom iznosu 3.503.430,17 kn bez PDV-a,a Grad Cres financira radove  u vrijednosti 3.303.760,59 kn. Radove izvodi Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. Do kraja godine izvedeni su radovi u iznosu 1.153.916,84 kn. Radovi  se nastavljaju u 2017. godini.

- rješavanje vlasničkih odnosa (otkup zemljišta i izvlaštenje) na koridorima planiranih prometnica u neizgrađenom dijelu poslovne zone Volnik u okviru planiranog iznosa 664.146,23  kuna.

- projektna dokumentacija – Tijekom 2016. izrađeni su idejni i glavni projekt izgradnje infrastrukture poslovne zone Loznati, projekt uvođenja naplate parkiranja, projekt regulacije prometa, plan gospodarenja otpadom, prerada projekta glavne sabirne prometnice - priključka na D100, projekt oborinske kanalizacije glavne sabirne prometnice spoja na D-100, projektna dokumentacija – Ribarska ulica, Palača Moise, Zagrad u Cresu i plan instalacija  u sklopu rekonstrukcije partera Ribarska i dr., elektrotehnički projekt javne rasvjete na D-100, projektna dokumentacija obnove zgrade kulturnog centra Susajda  i glavni projekt uređenja partera autobusnog kolodvora.

- uređenje partera autobusnog kolodvora sa oborinskom kanalizacijom. Nakon ishođenja građevinske dozvole izgradnje autobusnog kolodvora u studenom 2016. godine proveden je postupak nabave i ugovoreni su radovi  na uređenju partera autobusnog kolodvora, javne rasvjete i oborinske kanalizacije ulice Peškera u vrijednosti 2.594.296,18 kuna. Radove izvodi Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. Do kraja 2016.godine  realizirani su radovi u vrijednosti 115.487,50 kuna. Radovi se nastavljaju u 2017. godini.

- izgradnja pristupne ceste OU48 i OU 49 u Cresu sa pratećom insfrastrukturom – II faza -  U svibnju 2016. nakon provedenog postupka bagatelne nabave ugovoreni su radovi II faze izgradnje pristupne ceste  sa pratećom infrastrukturom, prometnice planske oznake OU48 i OU 49,  u vrijednosti 605.557,66 kuna.Radove je izvela Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. Radovi su okončani u studenom 2016. godine

- uređenje ulice Placido Cortese  u Cresu sa pratećom infrastrukturom - U svibnju 2016. godine nakon provedenog postupka bagatelne nabave ugovoreni su radovi  uređenja ulice Placido Cortese  u Cresu u vrijednosti 618.520,00 kuna. Radove je izvela Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. Radovi su okončani u studenom 2016. godine .

- Izrada poljskih putova na području k.o. Orlec i k.o. Valun. Izvedeni su radovi na probijanju  i uređenju poljskog puta. Radove u Orlecu je izvela Margea d.o.o. iz  Malog Lošinja, a u Valunu Kamenolom Bojnak iz Cresa. Sredstva je u cijelosti osigurala Primorsko-goranska županija u iznosu 70.000,00 kuna.

ad.2.) Izgradnja javne rasvjete

-   Izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete u sklopu rekonstrukcije prometnice D100 . Radove na dobavi i montaži 46 stupova javne rasvjete  financirale su Hrvatske ceste, a Grad je snosio trošak nadzora i naknade za priključak.

- Ugovoreni su i izvedeni radovi zamjene javne rasvjete energetski učinkovitom na predjelu Zaglav. Izvedena je zamjena 47 stupova javne rasvjete sa temeljima, stupovima i svjetiljkama na način da izvrši zamjena živine rasvjete sa led rasvjetom. Radovi su ugovoreni u ukupnom iznosu 399.600,00  kuna i dijelom se financirana potporom  Ministarstva gospodarstva u iznosu 190.186,00 kuna. Radove je izvela tvrtka Infopal d.o.o. iz Zagreba.   Radovi su započeli u studenom 2015.  i završeni  u 2016.godini.

- proširenje javne rasvjete u Miholašćici ( 6 rasvjetnih tijela), u Ivanju ( 1 rasvjetno tijelo), zamjena rasvjetnih armatura, zaštitnog stakla svjetiljka tivoli  i rasvjetnog stupa Port na Šetalištu u Cresu (13 rasvjetnih tijela)

ad. 3.) Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obuhvaća:

Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obuhvaćeno je financiranje  slijedećih projekata u gospodarenju otpadom na području Grada Cresa:

Otplata po Ugovoru o financijskom leasingu opreme za odvojeno prikupljanje otpada:

-Specijalno komunalno vozilo U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provelo je postupak nabave i sklopilo ugovor o  isporuci specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje komunalnog otpada vrijednosti 1.223.890,23 kune. Vozilo se financira sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša  i energetsku učinkovitost u iznosu 603.834,00  kuna (49%), a ostali iznos od 620.056,00 kuna  financira se sredstvima Grada Cresa (50%) i Komunalnih usluga Cres Lošinj (50%)  kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu  od 5 godina. U 2016. trošak otplate je bio 81.537,87 kuna.

-Polupodzemni spremnici za sakupljanje komunalog i selektiranog otpada U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provele su postupak nabave i ugovorile nabavu   66 kom polupodzemnih spremnika ukupne vrijednosti 1.042.443,52 kn. Spremnici se financiraju sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ( 60%) , a ostali iznos financira se sredstvima Grada Cresa 50% i Komunalnih usluga Cres Lošinj 50% kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu na 5 godina. U 2016. godini trošak otplate po financijskom leasingu je bio 706.832,34 kune.

Izgradnja pretovarne stanice  na deponiju Pržići

-Potpisom Sporazuma o provedbi projekata pretovarnih stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj županiji između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jedinica lokalne samouprave te Ekoplusa, sklopljenog u srpnju 2013. godine definirani su odnosi između sudionika u Projektu. Tako se lokalna komunalna društva utvrđuju kao nosioci investicijskih zahvata koji će biti finanicirani od strane Fonda  (80%) i jedinica lokalne samouprave (20%). Nakon izrade potrebne projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provele su postupak nabave i u rujnu 2015. godine ugovoreni su radovi o izvođenju radova na izgradnji pretovarne stanice u ukupnom iznosu 7.018.162,87 kuna. Udio Fonda za zaštitu okoliša  5.614.530,29 kuna (80%), a Grada Cresa 1.403.632,57 kuna ( bez PDV-a) (20%). Radovi su završeni u 2016. godini. Grad je u 2016. godini  financirao radove u iznosu 1.076.745,28 kuna.

U Cresu, veljača 2017. godine